## Sheet1
2026“肠情守护”炎症性肠病患者关爱项目需求表 | [6 empty] | 备注
项目周期： | 2026.1——2026.12
类别 | 项目 | 任务描述 |  | 单位 | 数量 | 月份
项目设计 | 品牌形象设计 | 卡通形象及3D建模绑定 | 1个高精度原创形象，含多视图、表情包、基础应用规范 | /项 | 1 | 1
|  |  | 高精度3D建模，并完成骨骼绑定，为动画制作做准备 | /项 | 1 | 1
| 页面UI设计 | 智能体通用界面设计 | 包含产品功能的全部界面 | /项 | 1 | 1
肠情守护AI智能体开发 | IBD智能体开发 | 大模型搭建 | 1. 意图识别及分发：智能识别医疗意图、特定关键词问答、企业知识问答，索引相应引擎进行知识回复 2. 专业医学大模型问答：支持上下文语义理解，一问一答的形式进行智能对话、相似问题推荐 3.权威知识库：模型训练数据融合了国内外权威医学教材、临床指南、药品说明书及循证医学数据库，确保回答的科学性与时效性。 4.安全机制：内置多重内容过滤与审核机制，对未经证实的疗法、高危症状、紧急情况等进行风险提示，并明确建议用户“及时就医”，严守安全底线。 | /项 | 1 | 1
|  | IBD大模型智能问答调教 | 针对IBD症状智能追问及健康建议 1. 对疾病病因、处置建议说明，用户可大致了解疾病分析、可能的应对措施、健康建议以及就医建议： - 多轮追问：根据症状主诉及上下文语义，智能追问年龄、性别、伴随症状等病情信息， - 处置建议：根据追问的病情智能小结，并给出健康处置分析及建议 - 用药建议：根据病情小结给予智能方案，到通用名维度 -症状深度采集：采用动态问卷形式，根据用户已输入信息，智能追问关键细节，确保信息收集的完整性与临床相关性。 2. 模型输出内容可调整 3. 支持多轮问答 | /项 | 1 | 1
|  | IBD检验检查单报告解读 | 检验检查单报告解读 1.多模态信息提取：综合运用OCR文字识别、结构化数据AI解析、自然语言理解技术，精准提取指标名称、数值、单位、参考范围及结论性描述。 2.异常值深度解读：对异常指标进行重点标注，解释其可能的生理/病理意义，并分析多项指标间的关联性 3.分层解读与可视化：提供通俗解读（用日常语言说明含义）和专业摘要（突出关键异常和趋势） 4.与指南/标准关联：将异常结果与相关临床诊疗指南、共识进行关联，提示可能的诊断方向或需关注的疾病风险。 | /项 | 1 | 1
| IBD患管功能开发 | 用药提醒功能 | 智能用药提醒与记录功能，自定义提醒，依从性管理，支持每日提醒打卡 | /项 | 1 | 1
|  | 用户标签配置 | 标签配置，AI智能体可针对不同标签患者进行内容定制 | /项 | 1 | 1
|  | 管理计划配置 | 根据不同用药阶段患者进行定制化管理计划配置 | /项 | 1 | 1
| 用药地图开发 | 购药地图 | 支持查询全国购药点 | /项 | 1 | 1
|  | 用药咨询服务 | 支持跳转互联网医院进行问诊 | /项 | 1 | 1
| 后台开发 | IBD智能体后台部署 | 提供导入数据库知识的可用性、数据质量进行评估，以及导入效果优化； | /项 | 1 | 1
|  |  | 定期优化语料内容 | /项 | 1 | 1
|  |  | 智能AI问答助手后台内容维护 | /项 | 1 | 1
|  | IBD患管功能后台配置 | 可查看用户填写的健康档案，包括表单，指标记录，用药提醒等记录 | /项 | 1 | 1
|  |  | 可对用户进行打标签配置，标签管理 | /项 | 1 | 1
|  |  | 维护用户关键指标信息（尿蛋白，血压，肌酐等） | /项 | 1 | 1
|  |  | 后台支持进行管理计划配置 | /项 | 1 | 1
|  |  | 支持推送卡片信息 | /项 | 1 | 1
|  |  | 支持导出患者管理报告 | /项 | 1 | 1
|  |  | 支持报告单存储，留档 | /项 | 1 | 1
|  |  | 支持查看患者使用功能统计，如文章阅读，AI问答记录，功能使用记录 | /项 | 1 | 1
|  |  | 购药地图后台信息维护功能 | /项 | 1 | 1
| 交付上线测试与发布 | 通用测试 | 兼容性测试，不同设备的兼容性测试 | /项 | 1 | 1
|  |  | 安全测试，检测系统是否有安全漏洞，并采取措施修复 | /项 | 1 | 1
|  |  | 高压测试，保证大量用户同时在线运营下系统的正常运行 | /项 | 1 | 1
|  | AI智能体部署测试 | 1.提供上线前问答模型的调优，以及badcase等问题的解决； 2.能够支持API接口的调用联调，以及H5页面在非微信环境内的鉴权接入； | /项 | 1 | 1
|  | 服务器：贮存系统数据（结构化和非结构化）储存科普内容，患者端查看科普内容。(据实结算) | 云数据存储 | /项 | 1 | 1
|  | 提供技术支持和运营维护服务 (据实结算) | 1.监控系统运行状态，及时发现并解决潜在问题，保证系统稳定运行 2.提供在线技术支持，保证工作日及时响应 | /项 | 1 | 12
健康管理服务 | 精准患者进行健康管理服务 | 精准UC患者进行关爱服务 | 为患者提供健康科普答疑 | /人 | 10000 | 1
健康知识传播：推送健康科普知识
| 400客服召回服务 | 400客户服务费 | 对于未填写健康档案的患者进行主动外呼召回 | 个 | 2 | 12
电话接听和解答问题
问题沟通及处理
数据记录和报告，记录电话交流的详细信息