## Sheet1
保卫肾功能-2026“肾康相伴”患者关爱项目需求表
项目周期 | 2026.1——2026.12
类别 | 项目 | 任务描述 |  |  | 单位 | 数量 | 月份
肾康康智能体 | 肾康康智能体开发 | AI智能体功能项 | 用户注册功能 | 肾康康用户注册页开发，用户表单添加企微功能 | /项 | 1 | 1
|  |  | 功能开发 | 智能用药提醒与记录，可根据疾病自定义提醒，依从性管理 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 指标记录，支持报告单OCR识别（AI校对），记录蛋白尿，血压，肌酐，生成趋势图 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 计算工具接入，如斜率计算，egfr计算（量表） | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 开发附近药店及医院功能，可查询附近药店，医院功能 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 开发医保政策解读功能，可视化解读报销详情 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 接入第三方互联网医院平台 | /项 | 2 | 1
|  |  |  | 开发科普图文专栏，可实现存储，患者可自由查看，支持标签化管理 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 开发科普视频专栏，可实现存储，患者可自由查看，支持标签化管理 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 接入直播功能，可在线互动，支持回看 | /年 | 1 | 1
|  |  |  | 开发患者故事征集发布，患者可进行评论互动 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 开发活动专区，可进行活动宣传，及活动报名 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 开发积分活动，打卡积分，阅读积分等 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 开发用户注册功能，支持信息填写 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 开发个人中心页面，支持联系客服，个人观看记录的功能 | /项 | 1 | 1
|  |  | 大模型健康问答 | 意图识别及分发：智能识别医疗意图、特定关键词问答、知识问答，索引相应引擎进行知识回复 专业医学大模型问答：支持上下文语义理解，一问一答的形式进行智能对话、相似问题推荐 | /项 | 1 | 1
|  |  | 肾病大模型智能问答 | 针对肾病症状智能追问及健康建议 1. 对疾病病因、处置建议说明，用户可大致了解疾病分析、可能的应对措施、健康建议以及就医建议： - 多轮追问：根据症状主诉及上下文语义，智能追问年龄、性别、伴随症状等病情信息， - 处置建议：根据追问的病情智能小结，并给出健康处置分析及建议 - 用药建议：根据病情小结给予智能方案，到通用名维度 2. 模型输出内容可调整 3. 支持多轮问答 | /项 | 1 | 1
|  |  | 肾病大模型报告解读 | 检验检查单报告解读 1.支持检验单、体检报告、影像学报告等常见报告的OCR识别及结构化 2.根据结构化文本信息智能解读，给出异常结果分析和处置建议 | /项 | 1 | 1
|  | 后台开发 | 按照患者诊疗路径进行随访模块配置升级 | 可查看用户填写的健康档案，包括表单，指标记录，用药提醒等记录 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 后台可配置多种药物的用药提醒功能 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 可对用户进行打标签配置，标签管理 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 维护用户关键指标信息（尿蛋白，血压，肌酐等） | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 后台支持进行管理计划配置 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持推送卡片信息 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持导出患者管理报告 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持报告单存储，留档 | /项 | 1 | 1
|  |  | 通用功能后台开发 | 用户管理模块，含用户信息，疾病数据表单维护 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 科普内容维护管理，支持图文，视频内容 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 患友社区维护管理 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 医保地图信息维护，支持更新 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持积分管理，支持对应任务及参与活动 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 患者使用工具记录埋点 | /项 | 1 | 1
|  |  | 渠道管理后台 | 用户入组渠道管理，生成渠道码，统计渠道入组数据，渠道入组患者信息 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 前端可以查看各自入组数据，支持时间，入组患者信息脱敏查看 | /项 | 1 | 1
|  |  | 患者管理后台配置 | 可查看用户填写的健康档案，包括表单，指标记录，用药提醒等记录 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 可对用户进行打标签配置，标签管理 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 维护用户关键指标信息（尿蛋白，血压，肌酐等） | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 后台支持进行管理计划配置 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持推送卡片信息 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持用户数据导出 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持报告单存储，留档 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 支持查看患者使用功能统计，如文章阅读，AI问答记录，功能使用记录 | /项 | 1 | 1
|  |  | AI部署后台 | 提供导入数据库知识的可用性、数据质量进行评估，以及导入效果优化 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 定期优化语料内容 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 智能AI问答助手后台内容维护 | /项 | 1 | 1
|  | 项目整体UI页面设计，各个功能模块的页面设计交付 | 通用界面设计 | 首页设计，项目logo，用户欢迎介绍页 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 科普文章\图文\视频专栏一级页面:专栏首页设计 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 科普文章\图文\视频专栏二级页面:文章、视频、图文详情页设计 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 购药地图页面设计 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 智能用药提醒与记录功能及症状与指标追踪界面设计 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 其他通用页面设计，包含全部界面及后台界面 | /项 | 1 | 1
|  |  | 肾康康3D动画形象 | 肾康康形象3D动图生成（植入智能体） | /项 | 1 | 1
| 交付上线以及运维 | 系统上线测试与发布 | 通用测试 | 兼容性测试，不同设备的兼容性测试 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 安全测试，检测系统是否有安全漏洞，并采取措施修复 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 高压测试，保证大量用户同时在线运营下系统的正常运行 | /项 | 1 | 1
|  |  | AI部署测试 | 1.提供上线前问答模型的调优，以及badcase等问题的解决 2.能够支持API接口的调用联调，以及H5页面在非微信环境内的鉴权接入 | /项 | 1 | 1
|  | 服务器 目的：贮存系统数据（结构化和非结构化）储存科普内容，患者端查看科普内容。(据实结算) |  | 云数据库存储 | /项 | 1 | 1
|  | 企业微信扩容及维护 |  | 管理6万以上的患者 | /项 | 1 | 1
|  |  |  | 账号维护 | /项 | 1 | 1
|  | 提供技术支持和运营维护服务 (据实结算) |  | 1.监控系统运行状态，及时发现并解决潜在问题，保证系统稳定运行 2.提供在线技术支持，保证工作日及时响应 | /月 | 12 | 1
物料 | 运营物料 | 患者运营物料包 | 渠道物料包 | 渠道码立牌制作及物流（据实结算） | /项 | 50 | 1
|  |  | 患者活动物料 | 患者活动物料包 | /项 | 50000 | 1
患者管理 | 精准IgA肾病患者管理服务 | 400客服召回服务 | 400客户服务费 | 5个坐席，对于未填写健康档案的患者进行主动外呼召回 | /月 | 5 | 12
电话接听和解答问题
问题沟通及处理
数据记录和报告，记录电话交流的详细信息